20.02.2026

Добрый вечер!

Изучил обновлённое ТЗ, в частности раздел по образовательной платформе ВШГР (стр. 6–11). Ниже — наша позиция по стоимости и условиям работы с учётом новой информации.

# 1. Что добавилось в ТЗ

Раздел «Отдельная образовательная платформа ВШГР» (стр. 6–11) описывает полноценную систему управления обучением (LMS) со следующими модулями:

Авторизация (логин/пароль, SSO через OAuth 2.0 / OpenID Connect)

Курсы (последовательное/произвольное прохождение, поддержка SCORM v1.2 и v2004)

База знаний (текст, видео, ссылки, файлы, иерархия разделов)

Кабинет руководителя (мониторинг активности, прогресс по группам, отчёты на почту)

Общий чат (текст, изображения, ответы, лайки, модерация)

Чаты по группам обучения

Геймификация (баллы, рейтинги, автоначисления за действия)

Бронирования (запись на события, лист ожидания)

Опросы (шкалы, группы вопросов, расписание, уведомления)

Тесты (проверка знаний, защита от списывания, интеграция в курсы)

Траектории обучения (объединение курсов, автоуведомления, расписание)

Трансляции (онлайн-вебинары, записи, интеграция YouTube/Vimeo/VK)

Задания (загрузка файлов, проверка преподавателем, возврат на доработку)

Новостная лента (текст, изображения, лайки, push-уведомления)

Материалы и презентации (информационные разделы произвольного содержания)

Отчётность и статистика (Excel-выгрузки, дашборд, кастомные SQL-запросы)

Профили участников и кураторов

Важно: это не дополнительные страницы к сайту — это отдельный полноценный программный продукт класса LMS (Learning Management System) с собственной архитектурой, системой ролей, модулями обучения и аналитикой. Объём значительно превышает изначально обсуждавшиеся информационные страницы ВШГР.

# 2. Стоимость и сроки

## Основная платформа (без изменений)

Информационная часть сайта, туры возможностей, информационные страницы ВШГР (описание, карточки продуктов, формы заявок), города, блог, админ-панель — всё это остаётся в рамках согласованного КП:

| Блок | Стоимость | Срок |
| --- | --- | --- |
| Этапы 0–2: информационная платформа + платформа взаимодействия | 3 800 000 руб. | 6 месяцев |

Запуск информационной части (визитка, города, туры, инфо-страницы ВШГР) к 1 апреля — подтверждаем готовность.

## Образовательная платформа ВШГР (новый блок)

С учётом описанного в ТЗ функционала (17 модулей LMS), предлагаем два варианта реализации:

Вариант А: Разработка с нуля

Полная разработка всех 17 модулей LMS на базе нашего стека (Laravel + Vue). Обеспечивает максимальную гибкость, полное соответствие ТЗ и передачу исключительных прав на код.

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Стоимость | 3 500 000 – 4 000 000 руб. |
| Срок полной реализации | 14–16 недель |
| MVP к 1 мая (6–8 ключевых модулей) | 2 200 000 – 2 500 000 руб. |

MVP к 1 мая может включать:

Авторизация и профили (логин/пароль, роли: участник, организатор, администратор)

Курсы с контролем прохождения (без SCORM на первом этапе)

База знаний (разделы, материалы разных форматов)

Тесты и задания с проверкой

Кабинет руководителя (прогресс обучения, отчёты)

Новостная лента

Базовая отчётность и статистика

Остальные модули (SCORM, чаты, геймификация, трансляции, бронирования, опросы, траектории) — во второй очереди (май–июнь).

Вариант Б: Адаптация существующей LMS-платформы

Использование проверенной open-source LMS (например, на базе решений с поддержкой SCORM) с кастомизацией под брендбук Росатома, интеграцией с основным сайтом и настройкой всех модулей. Позволяет значительно сократить сроки за счёт готовой базы.

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Стоимость | 1 800 000 – 2 500 000 руб. |
| Срок | 8–10 недель |
| Запуск к 1 мая | Реально с полным функционалом |

Особенности: передаётся неисключительная лицензия на базовую платформу (как указано в ТЗ), все доработки и кастомизация — в полной собственности заказчика. Поддержка SCORM, чатов, геймификации и трансляций доступна из коробки.

# 3. Сводная таблица

| Блок работ | Стоимость | Срок | К 1 апреля |
| --- | --- | --- | --- |
| Основная платформа (этапы 0–2) | 3 800 000 руб. | 6 мес. | Информ. часть — да |
| ВШГР: вариант А (с нуля, MVP) | 2 200 000 – 2 500 000 руб. | MVP к 1 мая | Нет (к 1 мая) |
| ВШГР: вариант А (с нуля, полный) | 3 500 000 – 4 000 000 руб. | 14–16 нед. | Нет (к июню) |
| ВШГР: вариант Б (адаптация LMS) | 1 800 000 – 2 500 000 руб. | 8–10 нед. | Нет (к 1 мая) |

# 4. Что будет запущено к 1 апреля

В рамках первой очереди к 1 апреля гарантируем запуск:

Главная страница (визитка, миссия, карта городов, цифры)

Каталог атомных городов с детальными карточками

Раздел «Туры возможностей» — каталог, карточки туров, фильтры, формы заявок

Информационные страницы ВШГР (описание системы, карточки всех продуктов, формы)

Раздел «Исследования»

Раздел «Атомы вкуса»

Блог

Административная панель (CRUD, управление заявками, экспорт)

Образовательная платформа ВШГР (LMS) — запуск к 1 мая при старте работ в марте.

# 5. Наша рекомендация

Учитывая объём ТЗ по образовательной платформе (17 модулей, поддержка SCORM, чаты, геймификация, трансляции), рекомендуем вариант Б (адаптация существующей LMS). Это позволит:

Запустить полнофункциональную LMS к 1 мая (а не только MVP)

Получить поддержку SCORM «из коробки» без длительной разработки

Сохранить бюджет в разумных рамках

Сконцентрировать собственные ресурсы разработки на основном сайте

Если для вас принципиально важна разработка с нуля — готовы реализовать вариант А с поэтапным выпуском (MVP к маю, полная версия к июню).

# 6. Следующие шаги

1. Согласование варианта реализации ВШГР (А или Б)

2. Фиксация финальной стоимости и подписание договора / доп. соглашения

3. Старт работ по основной платформе — незамедлительно после подписания

4. Параллельный старт ВШГР — по согласованию варианта

Готов обсудить детали в удобном формате — на звонке или в переписке. Если нужны уточнения по любому из вариантов, подготовлю дополнительную информацию.

С уважением,

Алексей Рахманов

Rakhmanov.studio